- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 01 – 31 octombrie 2011

- SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:

- Verificarea stadiului realizării de către cadrele de conducere a lucrărilor în programul MPO şi actualizarea situaţiei referitoare la acestea;

- Elaborarea raportului de progres trimestrial aferent perioadei iulie-septembrie 2011;

- Centralizarea rapoartelor tutorilor referitoare la corectarea schiţelor strategice şi a procedurilor de lucru realizate în programul MPO;

- Contactarea tutorilor în legătură cu realizarea lucrărilor de managementul riscului în programul MPO;

- Elaborarea şi transmiterea către cele 17 instituţii cuprinse în proiect, a adreselor privind corectarea schiţelor strategice si a procedurilor de lucru precum si cu privire la cea de-a treia etapa în implementarea proiectului – managementul riscului;

- Organizarea, participare la şedinţele săptămânale din 7, 14, 21 şi 28 octombrie şi întocmirea minutelor şedinţelor;

- Elaborarea raportului pe luna octombrie.

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către Trimpess cu privire la afişele în limba română primite în 28 septembrie;

- Analizarea afişelor în limba română primite din partea Trimpress în 3 şi 5 octombrie;

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către Trimpress privind aprobarea fotografiilor pentru afişe;

- Elaborarea unei notificări către MDRT privind modificarea componenţei unităţii de implementare a proiectului;

- Pregătire şi participare la şedinţa UIP din data de 13 octombrie;

- Elaborarea dispoziţiei de numire a comisiei de recepţie cantitativă şi calitativă a materialelor de promovare realizate în cadrul proiectului;

- Pregătirea şi participare în data de 17 octombrie la şedinţa lunară de progres cu Trimpress;

- Transmiterea afişelor în limba română spre avizare la MDRT;.

- Pregătire şi participare la întâlnirile de lucru ale UIP cu privire la pliantele în limba română;

- Participare la consultări cu domnii Kovács Róbert, şef Serviciu Judeţean Salvamont - Salvaspeo şi Soós Zoltán, director Muzeul Judeţean Mureş cu privire la pliantele în limba română;

- Elaborarea a două adrese către Trimpess cu privire la pliantele în limba română;

- Elaborarea raportului de progres trimestrial aferent perioadei august-noiembrie 2011;

- Elaborarea raportului pe luna octombrie.

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Elaborare şi urmărire corespondenţă în cadrul proiectului;

- Participare la şedinţele săptămânale şi la şedinţa lunară de progres;

- Întocmit informări privind stadiul lucrărilor şi problemele de proiectare apărute;

- Verificarea execuţiei lucrărilor în teren în conformitate cu proiectul, cantitativ şi calitativ;

- Participare la fazele determinante;

- Verificarea situaţiei de lucrări nr. 6, revizuită;

- Pregatirea punctului de vedere vizavi de Nota AMPOR privind constatarea unor neregului în cadrul proiectului;

- Pregătire şi transmitere la ADR Centru a Cererii de rambursare nr. 6 în cadrul proiectului;

- Elaborarea raportului pe luna octombrie.

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Coordonarea echipei de implementare a proiectului;

- În cadrul contractului de execuţie a lucrărilor:

Participare la şedinţe de lucru cu executantul;

- În cadrul contractului de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - Inginerul:

Participare la şedinţe de lucru cu inginerul;

Verificarea manualului de proceduri de supervizare, precum şi Întocmirea de adrese în vederea solicitării de clarificări respectiv de aprobare a acestuia;

Verificarea minutelor şedinţelor;

Întocmirea unei adrese în vederea solicitării rapoartelor săptămânale şi lunare, precum şi dovada privind incapacitatea de muncă din motive medicale a inginerului înlocuit;

- Întocmirea referatului privind alegerea ofertei de preţ câştigătoare şi a proiectului de contract pentru achiziţia de panouri pentru şantiere în construcţii;

- Întocmirea unei adrese către proiectant în vederea realizării documentaţiilor aferente protejării respectiv subtraversării conductei de gaze naturale;

- Elaborarea unei solicitări de act adiţional la contractul de finanţare şi întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări ale ADR Centru cu privire la aceasta;

- Participare la şedinţele UIP;

- Elaborarea raportului pe luna octombrie.

Proiect „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic judeţean Mureş”

- Solicitare adresată Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind procedurile de autorizare a compartimentului de scintigrafie din cadrul proiectului, atât în fazele de pre-construcţie şi construcţie cât şi în faza de funcţionare propriu-zisă;

- Solicitare adresată proiectantului privind elaborarea Planului de securitate şi sănătate;

- Completarea componenţei Unităţii de Implementare a Proiectului prin includerea postului de Coordonator în materie de securitate şi sănătate;

- Participare la şedinţele de lucru ale unităţii de implementare a proiectului;

- Elaborarea raportului pe luna octombrie.

Proiect „Selectarea structurilor gazdă pentru înfiinţarea centrelor de informare Europe Direct pe perioada 2009-2012”

- Studierea posibilităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile şi trimiterea lor la autorităţile locale;

- Urmărirea agendei de lucru a Comisiei Europene;

- Culegerea de informaţii în vederea utilizării acestora pentru alcătuirea paginii Web a Centrului Europe Direct

- Participare la sedintele saptamanale UIP din cadrul proiectului;

- Elaborarea raportului pe luna octombrie şi postarea acestuia pe situl Intranet al Comisiei Europene;

- Transmiterea raportului privind modul de realizare al activităţilor cuprinse în Planul judeţean de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene pe trimestrul III;

- Acordare de consiliere unui număr de 11 persoane interesate de fondurile europene nerambursabile din diferite domenii de activitate, cu precădere în mediul rural;

- Întocmirea şi transmiterea la Reprezentanţa Comisiei Europene în România a planului de lucru şi a cererii de finanţare aferent anului 2012.

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Monitorizarea problemelor şi a modului de rezolvare a acestora, ce apar în exploatarea autospecialelor;

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către toate ISU-urile în vederea transmiterii planurilor de activităţi realizate privind întreţinerea autospecialelor primite în comodat de la A.D.I. Centrul Transilvaniei.

Proiectul „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă”

- Elaborarea Caietului de sarcini pentru achiziţia de autospeciale şi ambulanţe – în lucru

- Monitorizarea întocmirii de către reprezentanţii ISU-urilor a specificaţiilor tehnice pentru autospeciale şi ambulanţe;

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei:

- Întocmirea documentelor ce au rezultat în urma desfăşurării sesiunii de lucru din 28-29.09.2011, cu reprezentanţi ai inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi ai furnizorului de autospeciale Romprim SA şi transmiterea lor către participanţi;

- Întreprinderea măsurilor necesare pentru repararea în termenii de garanţie a multifuncţionalei Brother;

- Solicitarea de oferte de preţ în vederea achiziţiei de rechizite de birou şi consumabile;

- Întocmirea notelor de necesitate pentru achiziţii ale Asociaţiei – în lucru;

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei.

Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Pregătirea cererii de rambursare 3 şi a raportului final din cadrul proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”;

- Centralizarea situaţiei sistemelor de canalizare si de tratare a apelor uzate, conform adresei nr. 16343/13.10.2011.

- Elaborare Fişelor de proiect aferente proiectelor: Reabilitarea Casei Makarias si Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş, Reabilitarea, Modernizarea şi echiparea ambulatoriului spitalului clinic judeţean de urgenţă Tîrgu Mureş” pentru POR 2014-2020;

- Participare în data de 19 octombrie la şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei Judeţene de Turism Mureş;

- Participare la Conferinţa de conştientizare privind Facilitatea de Asistenţă Tehnică ce a avut loc la Alba Iulia, în data de 25.10.2011;

- Organizarea şi participarea în data de 25.10.2011 la şedinţai grupului de lucru judeţean privind pregătirea portofoliului de proiecte regionale pentru noua perioadă de programare 2014-2020;

- Centralizarea şi transmiterea către ADR Centru Alba Iulia a fişelor de proiect propuse la nivelul CJM şi propunerile altor instituţii şi autorităţi publice;

- Transmitere către Consultanţa Agricolă şi Direcţia Agricolă Mureş a ofertei de colaborare din partea Asociaţiei Flamande a Fermierilor din Belgia;

- Transmitere către Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a ofertei de parteneriat din partea Colegiului Notre Dame Lozere din Franţa;

- Elaborarea situaţiei privind investiţiile străine directe din judeţ şi transmiterea către Prefectura Mureş;

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei registrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

I. PROIECT “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL MUREŞ

1.Contract de servicii “Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii – Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Mureş”

- S-au primit din partea consultantului următoarele documente:

- Graficul de servicii zile experţi ai Consultantului din contractul de servicii –revizuit în conformitate cu observaţiile UIP SMIDS;

- Fişe de pontaj ale experţilor cooptaţi nominalizaţi în evaluarea ofertelor tehnice;

- Fişe de pontaj  ceilalţi experţi ai consultantului pentru luna august 2011;

- Raportul Trimestrial nr. 2 al Consultantului pentru perioada 19 iunie -18 septembrie 2011 – draft;

- Raportul Special privind analiza contractelor de delegare existente pentru activitatea de colectare şi a contractelor Phare-CES;

- Raportul Special nr. 11 revizuit privind elaborarea Studiului de oportunitate şi analiza contractelor de delegare existente pentru activitatea de colectare şi a contractelor PHARE-CES;

- Procedura de selecţie a experţilor non-cheie nominalizaţi în cadrul proiectului AT-S SMIDS;

- Strategia de informare şi conştientizare publică, în baza căreia va fi implementată campania de informare publică în cadrul proiectului SMIDS

- A fost întocmit şi transmis către OI Sibiu şi AM POS Mediu dosarul cererii de rambursare aferent facturii emise de consultant în baza  Aplicaţiei de plată nr. 1

- A avut loc întâlniri de lucru între membri UIP, AM POS Mediu şi experţi ai Consultantului în vederea analizării contractelor de delegare existente pentru activitatea de colectare deşeuri şi în vederea analizării activităţilor propuse de către consultant pentru a fi implementate în cadrul campaniei de informare şi conştientizare publică ce va fi realizată în proiect.

2.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”

- a fost întocmit/aprobat/comunicat Raportul procedurii de atribuire a contractului „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare  mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”.

- în urma comunicării rezultatului procedurii au fost formulate contestaţii de către următorii operatori economici : SC DAFORA SA, Asocierea WILHELM GEIGER GMBH – SC GEIGER TRANSILVANIA SRL; Asocierea SC CYES INFRASTRUCTURAS SA – SC AZIMUT COM SRL; CONTRASCOM BENTA S.A. ( care însă ulterior a depus o notificare de renunţare la contestaţia depusă iniţial)

- a fost formulat şi transmis către CNSC Bucureşti punctul de vedere al autorităţii contractante cu privire la contestaţiile depuse de către operatorii economici;

- a fost întocmit şi transmis către CNSC Bucureşti dosarul achiziţiei publice a  contractului având ca obiect „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”

- a fost emisă Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Nr. 4615/C5/5315, 5320, 5331 din 21.10.2011 înregistrată la sediul Consiliul Judeţean Mureş cu nr. 17841/26.10.2011, prin care au fost respinse ca neîntemeiate contestaţiile formulate de către ofertanţii  JV GEIGER, SC DAFORA SA în asociere cu SC MULTINVEST SRL şi CYES INFRASTRUCTURAS SA în asociere cu SC AZIMUT COM SRL, dispunând autorităţii contractante continuarea procedurii de atribuire a contractului

3.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia Staţiei de Transfer, Staţiei de Sortare şi Staţiei de Compostare Cristeşti - Judeţul Mureş, România”

- În data de 12.09.2011 a avut loc deschiderea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică a contractului menţionat

- Ofertele depuse se află în curs de evaluare, termenul de finalizare a etapei de evaluare : 22.11.2011;

4.Execuţie drumul de acces la depozitul zonal Sînpaul

- contract finalizat

5.Alte activităţi în cadrul proiectului:

- Din cele 13 parcele aferente procedurii de expropriere derulate prin Tribunalul Mureş, toate au fost investite cu titlu executoriu ( s-a achitat despăgubirea), iar din cele 19 dosare rămase în lucru, pentru care procedura se derulează prin noua lege a exproprierii (respectiv dispoziţie a preşedintelui ) au fost acordate despăgubirile aferente pentru 13 dosare

- Se urmăreşte derularea procedurii de expropriere a terenurilor necesare construirii drumului de acces la amplasamentul Cristeşti-Vălureni, precum şi realizarea utilităţilor, care este îngreunată datorită contestării în instanţă a hotărârii Consiliului Local Municipal Tg Mureş de aprobare a listei proprietarilor şi a consemnării sumelor aferente despăgubirii acestora

- În data de 6.10.2011 a fost emis Ordinul de începere aferent contractului „Servicii de auditare în cadrul proiectului SMIDS”

II. ALTE ACTIVITĂŢI

- A fost transmis către AFM spre decontare doarul cererii de tragere nr. 3 aferent cheltuielilor realizate în cadrul proiectului “Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate – comuna Rîciu”;

- A avut loc vizita reprezentanţilor AFM la amplasamentul investiţiei “Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate – comuna Rîciu” în vederea verificării realizării lucrărilor pentru care s-a solicitat decontarea.

- a fost soluţionată corespondenţa repartizată;

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Zilnic: Revista presei şi alte activităţi de relaţii cu presa;

- Întocmit comunicate şi asigurarea transmiterii şi publicării în presă,

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri externi;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazia CJ Mures a unor materiale promoţionale;

- Întocmirea de referate în vederea achiziţionării unor materiale promoţionale;

- Corespondenţă cu instituţii şi organisme internaţionale;

- Pregătirea unei întâlniri cu stagiari CoR în luna noiembrie 2011;

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Luna aceasta au fost 300 de vizitatori din 99 de ţări.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna octombrie   2011

Acte confirmate in luna octombrie   in registrul Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism:

- 265  acte  + 2  acte  reclamaţi.

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

- Participare la şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate :  30

Activităţi efectuate:

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Întocmit şi eliberat 5 avize de oportunitate.

- Verificat 4 documentaţii PUZ, cu întocmire fişă documentaţie.

- Întocmit 8 avize ale arhitectului şef pentru documentaţii PUZ şi PUD.

- Redactare şi transmitere adrese de respingere pentru 4 documentaţii PUZ, la care comisia tehnică le-a solicitat completări sau/şi modificări.

- Întocmire Referat Tehnic privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General pentru comunele Nadeş, Daneş şi Cozma.

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

- Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.

# Solicitare către MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI privind asigurarea finanţării pentru elaborare PUG la comunele Bichiş, Zau de Cîmpie şi Nadeş.

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţe de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primăriilor Târgu Mureş, Ibăneşti, Corunca şi Fărăgău.

  - 4 şedinţe ale Comisie de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş

  - acţiune de control a activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului la primăria comunei Măgherani

Consilier Lungu Mirela

Activităţi efectuate:

Activitatea desfăşurată în perioada 01.10.2011-31.10.2011

- Activitate de control, verificare a activităţii din punct de vedere a respectării prevederilor Legii nr.350/2011 cu modificările şi completările ulterioare, efectuată la primăriile:

  - Sânpaul

  - Cheţani

  - Râciu

  - Ogra

  - Cuci

- Întocmire adrese cu observaţii transmise primăriilor referitoare la tema de proiectare pentru  actualizare  documentaţiei PUG: Sâncraiu de Mureş, Cristeşti.

- Verificarea electronică a documentaţiilor de urbanism depuse în vederea avizării (format Stereo 70, suprapunere pe ortofotoplanuri), prezentarea lor în şedinţa Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

- Selectare, extragere  şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS , în vederea întocmirii documentaţiei PUG(hărţile cu PUG-ul vechi şi harta topografică vectorizată scara 1:5000):-Comuna Gorneşti

- Introducere coordonate imobil , suprapunere pe traseul propus pentru centura de ocolire a mun.Tg.Mureş şi pe ortofotoplanuri  şi  listare planşe la scara dorită-pentru persoane private .

- Întocmire avize de oportunitate.

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii   .

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofo , hărţi administrative sau PUG-uri, listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

- Verificare documentaţie depusă în format electronic pentru întocmirea hărţilor de risc la nivelul jud.Mureş.

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana

- coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe.

- 24.10.2011 – Concediu de boală

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.10-31.10.2011

Activităţi efectuate:

- Certificate de urbanism: 4

- Autorizatii de construire: 4

- Avize arhitect sef: 30

- Corespondenta aferenta emiterii CU, AC si AS cu primariile si persoanele fizice sau juridice interesate.

- Monitorizarea exproprieri Sînpaul pentru extindere Aeroport.

- Corespondenţă cu primăria Sînpaul pentru exproprieri.

- Monitorizare contract  pentru amenajare urbanistică acces Aeroport.

- Verificare 17 amplasamente localitatea Cuieşd, Hărţău comuna Pănet.

- Regularizare taxă – 4 autorizaţii ee contruire E-ON GAZ.

- Activitate UIP Proiect SMIDS.

- Monitorizare acte de autorizare.

- Solicitare prelungire aviz G.A. Apele Romane  pentru depozitul zonal Sînpaul.

- Monitorizare exproprieri Sînpaul – drum de acces la depozitul zonal de deşeuri.

Consilier  Baciu Andreea

I. În perioada 01.10-31.10.2011, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de urbanism,  Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

-  Certificate de urbanism – 5

-  Autorizaţii de construire – 6

-  Aviz arhitect şef –    20

- Control la UAT OGRA

- Control la UAT CUCI

- Control la UAT CHEŢANI

- Control la UAT RÎCIU

- evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii

II. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării 
          împotriva  incendiilor

- am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ  şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului

- participare la exerciţiul desfăşurat în 28.10.2011 la Fabrica de zahăr Luduş

III.   Contractul „ Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”

- evidenţă

- Adrese

Consilier Andras Stefan

- Inventarierea amănunţită a 15 PUZ, în vederea optimizării regăsirii documentaţiei din arhiva curentă.

- Preluarea atribuţiilor de control şi autorizare;

- eliberat  Avize Arhitect Şef, din care:

  - 16 autorizații de construire

  - 25 Certificate de urbanism

  - 1 prelungire de autorizaţie

- Intocmire:

  - 2 Autorizaţii de construire

  - 4 Certificate de urbanism

Consilier Misarăş Flaviu

- Verificarea şi consultarea pentru stabilirea limitei dintre teritoriul administrativ a  comunei Albeşti şi mun.Sighişoara,  din jud.Mureş.

- Verificarea şi stabilirea limitei dintre teritoriul administrativ a 12 localităţi.

- Verificare documentaţiei întocmite conform HG nr.834/1991 – S.N.G.N. ROMGAZ Tg.Mureş – 48 dosare.

- Analiză şi notă pentru  expertiza judiciară – Spitalul judeţean Mureş întocmită de expert Mihalache Marian.

- Întocmire documentaţie şi justificare tehnică pentru terenul aferent  imobilelor transcrise în patrimoniul com.Fîntînele din proprietatea UE Fîntînele.

- Verificare, întocmire cadastru general localitatea Miercurea Niraj.

Consilier Petru Ovidiu

- Măsurători pe DJ 106 Sighişoara-Apold – limită Sibiu pentru stabilirea poziţiilor kilometrice pentru podurile existente.

- Măsurători pe DC 24 Livezeni-Poieniţa-Beu pentru stabilire limită administrativă între Livezeni şi Miercurea Niraj.

- Analiză cu personalul din cadrul Serviciului patrimoniu privind demersurile necesare în vederea întocmirii proiectului de hotărâre pentru trecerea în administrarea C.J.Mureş a unui pod situat pe DJ 106 la km 93+770.

Referent Deac Lenuta

În perioada 01.10.2011 – 31.10.2011, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

Acte confirmate în registru Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism:        265

- Acte confirmate în registrul Direcţiei Tehnice: 			    253

TOTAL:      518

- Acte confirmate în registru de reclamaţii Arhitectului şef: 2

- Acte confirmate în registrul de reclamaţii Direcţia Tehnica: 3

- Acte confirmate în registrul de Informaţii şi interes public: 2

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate ale Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.

- Întocmirea pontajului lunar al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice.

- Activităţi de protocol al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna octombrie 2011

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 37 din care:

Căi de atac: -4-

Numărul de termene de judecată –37 -;

Litigii de munca/ drepturi salariale –19 -;

Acţiuni în contencios administrativ –7 –;

Acţiuni în rectificare C.F. – 3-;

Acţiuni având ca obiect perimarea – 1 -;

Acţiuni având ca obiect trafic de persoane – 1 -;

Acţiuni având ca obiect evacuare – 1- ;

Acţiuni în pretenţii – 1-;

Acţiuni având ca obiect trafic de persoane – 1 -

Acţiuni având ca obiect fond funciar -1 -.

Acţiuni având ca obiect plângere contravenţională – 1-

Acţiuni având ca obiect revendicare – 1-.

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmite actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B.Alte activităţi :

-    participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 27 octombrie  2011;

-	participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal Târnăveni;

-  pregătirea documentaţiilor şi participarea la licitaţiile organizate de CJ Mureş;

-    avizarea de note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- s-a acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul C.J. Mureş;

- acordarea de asistenţă  juridică, consultanţă pe diferite probleme de specialitate unităţilor administrativ-teritoriale: Sînpaul, Suplac, Saschiz, Breaza, Crăciuneşti;

- în perioada 1 octombrie – 31 octombrie 2011, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 81 acte, din care 43 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie

Compartimentul Administraţie Publică Locală

- încheierea contractului privind Programul lapte – corn cu firma desemnată câştigătoare;

- comunicarea la APIA  a listei unităţilor de învăţământ desfiinţate, transmisă de  Inspectoratul Şcolar Judeţean;

- distribuirea  „Afişului” potrivit Ghidului solicitantului pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare către primăriile din judeţ;

- actualizarea paginii PEAD 2011 de pe site-ului instituţiei;

- publicarea contractului  privind achiziţionarea serviciilor de transport PEAD 2011;

- programarea pe grafic de livrări a 30 UAT;

- transmiterea listelor validate anexa 2  şi a listelor suplimentare către cele 30 UAT;

- raportarea săptămânală la APIA a stocurilor;

- consultanţă telefonică în reţeaua judeţeană PEAD 2011;

- coordonarea activităţii de distribuţie şi transport a produselor alimentare în UAT;

-  căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei.

- participarea în data de 27.10.2011 la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş;

- actualizarea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Mureş privitor la asociaţiile şi fundaţiile active în judeţul Mureş;

Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes Public

- comunicarea la  un număr de 10 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 9 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2011-30.09.2011.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 27 octombrie 2011;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş pe luna octombrie;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 22 septembrie 2011;

- înregistrarea unui număr de 31 de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- expedierea unui număr de 66 de plicuri prin SRI;

- întocmirea proceselor-verbale în urma deplasărilor efectuate în localităţile din judeţ ale membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş;

- întocmirea invitaţiilor pentru participarea la întâlnirile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş;

- organizarea şedinţelor pe comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;