Anexa nr.1

# PROGRAMUL DE INTERES PUBLIC JUDEŢEAN

# privind spiritul civic şi conduita preventivă „SERGIU ARDELEAN”

Septembrie-decembrie  2012, Judeţul Mureş

I. ELABORAREA PROGRAMULUI

1. Analiza situaţiei

Vorbim deseori despre spirit civic şi despre importanţa implicării noastre în problemele de siguranţă ale comunităţii. Poliţia îndeamnă deseori cetăţenii să facă front comun împotriva infractorilor. La întâlnirile cu elevi/tineri, poliţiştii includ în discuţii aspecte legate de reacţiile posibile ale cetăţenilor la evenimente şi în special a modului şi a măsurii în care cineva se poate implica pentru a nu se pune la rându-i în pericol, pentru ca cea mai bună intenţie să nu ajungă o tragedie. Astfel de evenimente, unele recente, ne obligă să acordăm atenţie acestui subiect.

Spiritul civic reprezintă şi modul în care ne implicăm ca indivizi/membri ai unei comunităţi, în momentul în care suntem martori ai victimizării unuia/unora dintre semenii noştri, însă, aflându-ne într-o asemenea ipostază, trebuie să ţinem cont de un aspect foarte important şi anume de limitele implicării (în momentul în care suntem puşi într-o situaţie delicată, de exemplu martori la un eveniment), astfel încât să nu cădem noi înşine în sfera victimizării.

Astfel, se identifică ce puţin două întrebări:

- Cum e oportun a acţiona în cazul în care observăm o persoană aflată în stare de inconştienţă căzută pe stradă, în cazul în care observăm un autoturism care accidentează un pieton şi părăseşte locul faptei sau dacă vedem o persoană suspectă că pătrunde pe geamul unei locuinţe?

- Cum ar fi însă ideal să ne comportăm în momentul în care suntem martori ai unei agresiuni în stradă, în ce măsură ar trebui să intervenim în situaţia în care observăm persoane implicate într-un conflict fizic violent?

Acest program îşi propune să răspundă acestor întrebări şi nu numai, îşi propune să pregătească tinerii, comunitatea în general, să reacţioneze adecvat la evenimente ce se pot oricând produce.

Mai mult, activităţile propuse au ca scop informarea tinerilor referitor la importanţa comunicării, la riscurile implicării în acte de violenţă şi, nu în ultimul rând, informarea cu privire la serviciile sociale existente în comunitatea mureşeană.

2. SCOP: Creşterea gradului de informare a cetăţenilor, cu accent pe elevii/tinerii de 15-20 de ani, în ceea ce priveşte conduita preventivă şi spiritul civic

3. DIRECŢIILE DE ACŢIUNE

- Formarea de formatori în şcoli şi informarea elevilor cu privire la comportamentul preventiv şi reacţia la evenimente

- Elaborarea şi distribuirea de materiale de informare cu privire la modul de reacţie în cazul observării comiterii de infracţiuni

- Popularizarea mesajelor preventive prin intermediul mass-media.

- DURATA: 22  august  – 31 decembrie 2012

- LOCUL DERULĂRII: judeţul Mureş, preponderent mediul urban

6. PARTENERI:

- Consiliul Judeţean Mureş

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş

- Gruparea Mobilă de Jandarmi Mureş

- Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii Tîrgu Mureş

- Organizaţia „Salvaţi Copiii” Mureş

COLABORATORI

- Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Mureş

- Mass-media

- Alţi parteneri atraşi ulterior (ex: societăţi de transport în comun, magazine etc.)

| INSTITUŢIA-ONG | RESPONSABIL | CONTACT |
| --- | --- | --- |
| Consiliul Judeţean Mureş | Delia Belean – Şef serviciu Administraţie Publică şi Cancelarie Anca Mătieş – consilier Cabinetul demnitarului | Tel: 0265-263.211, int.1213 e-mail: cancelarie@cjmures.ro tel: 0265-263.211, int. 1258 e-mail: anca.maties@cjmures.ro |
| Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş | Scms. Gabriela Stoica, coordonator Compartiment Analiza şi Prevenirea Criminalităţii | Tel. 0745.623923 Email: pincagabriela@yahoo.com |
| Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş | Prof. Nadia Raţă, inspector şcolar general adjunct | Tel: 074.5655345 Email: nadia.rata@yahoo.com |
| Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş | Mr. Pascaru Mureş, ofiţer specializat | Tel: 0745.174438 |
| Gruparea Mobilă de Jandarmi Mureş | Cpt. Baciu Viluc, ofiţer specializat | Tel: 0744.514675 |
| DGASPC Mureş | Elida Deak, director general adjunct | Tel: 0720.110856 Email: fix_ma31@yahoo.com |
| Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii Tg-Mureş | Elena Micheu, director executiv | Tel: 0745567799 Email: emicheu@eeirh.org |
| Organizaţia „Salvaţi Copiii” Mureş | Alina Schenk, psiholog | Tel: 0751.611890 Email: schenkalina@yahoo.com |
| Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Mureş | Horaţiu Cioloboc, director | Tel: 0744.504632 |

- STABILIREA ACTIVITĂŢILOR - activităţi pregătitoare

|  | ACTIVITATEA | TERMEN | RESPONSABILI |
| --- | --- | --- | --- |
| Constituirea echipei de proiect | Întâlnire de lucru, discutarea calendarului de activităţi, a bugetului | 22.08.2012 | Echipa de proiect |
| Realizare materiale de informare | Conceperea conţinutului şi designului materialelor de informare (inclusiv un banner pentru promovarea on-line), numărul necesar şi locaţiile pentru expunere/distribuire. | 27-29.08.2012 | Echipa de proiect |
|  | Demersuri pentru expunere/distribuire | 04.09.2012 | Scms. Stoica - IPJ |
| Spoturi radio | Conceperea textului pentru spot radio | 28-29.08.2012 | Echipa de proiect |
|  | Demersuri pentru realizare şi difuzare la posturile radio din judeţ | 30.08.2012 | Scms. Stoica - IPJ |
| Pregătire activ. Formare/informare | Stabilirea calendarului sesiunilor de formare | 30-31.08.2012 | Echipa de proiect |
|  | Stabilirea structurii sesiunii de formare | 04.09.2012 | Echipa de proiect |
|  | Stabilirea populaţiei şcolare (nr. licee/gr. şcolare/colegii, nr. clase şi nr. elevi) | 05-07.09.2012 | Nadia Raţă - ISJ |
|  | Nominalizarea persoanelor resursă - 3 din fiecare unitate de învăţământ (din care cel puţin un psiholog , precum şi psihologi din cadrul caselor de tip familial din judeţ) | 05-07.09.2012 | Nadia Raţă – ISJ Elida Deak - DGASPC |
|  | Stabilirea agendei de curs şi realizarea mapelor cu suportul informativ | 10.09.2012 | Echipa de proiect |
| Concurs de afişe | Stabilirea regulamentului de concurs şi a premiilor. | 10.09.2012 | Echipa de proiect |
| Evaluare iniţială | Evaluarea iniţială a cunoştinţelor elevilor (elaborare chestionar, eşantionare, ghid de aplicare) | 3-10.09.2012 | Echipa de proiect, Sociolog IPJ |
|  | Evaluarea iniţială a cunoştinţelor elevilor (aplicare chestionare) | 10-20.09.2012 | Cadre didactice responsabile |
|  | Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor | 01-05.10.2012 | Sociolog IPJ |
|  | Crearea unei adrese de email pentru a primi mesaje/sugestii despre proiect şi tematica abordată | 15.09.2012 | Echipa de proiect |

# II. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

| Direcţie acţiune | Activităţi | Termen | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- |
| Formare cadre didactice/Informare elevi | Organizarea sesiunilor de formare, conform calendarului stabilit | 17-28.09.2012 | Echipa de formatori (IPJ, IEESR, Salvaţi Copiii) |
|  | Organizarea activităţilor de informare în şcoli şi în Casele de tip familial | 01.10 – 30.11.2012 | ISJ – cadrele didactice formate, DGASPC – psihologii formaţi |
|  | Susţinerea activităţilor la Casele de tip familial | 1-15.09.2012 | Echipa de formatori (IPJ, IEESR, Salvaţi Copiii) |
| Concurs de afişe | Promovarea concursului | 01.10 – 30.11.2012 | Echipa de proiect |
|  | Jurizarea concursului. Premierea câştigătorilor | 5-10.12.2012 | Echipa de proiect |
| Distribuire materiale de informare | Expunere afişe. Organizarea de activităţi de distribuire materiale (fluturaşi) | permanent | Echipa de proiect |
| Informare prin mass media&mediul online | Conferinţă de presă – lansarea campaniei | 10-14.09.2012 | Echipa de proiect |
|  | Difuzarea spoturilor. Monitorizare | permanent | Scms. Stoica - IPJ |
|  | Mediatizare activităţi/participare la emisiuni radio-TV | permanent | Echipa de proiect |
|  | Promovarea pe pagina web proprie a proiectului, prin postarea unui banner cu link spre principalele informaţii; | permanent | Echipa de proiect |

# III. EVALUAREA

| Evaluarea finală a cunoştinţelor elevilor (aplicare chestionare) | 03-07.12.2012 | Cadre didactice responsabile |
| --- | --- | --- |
| Evaluarea rezultatelor. Întocmirea raportului. | 10-18.12.2012 | Sociolog IPJ |
| Diseminarea raportului | 20.12.2012 | IPJ |
| Indicatori de evaluare |
| Evaluare cantitativă: Nr. persoane formate Nr. sesiuni de formare Nr. activităţi de informare susţinute de cadrele didactice formate Nr. beneficiari activităţi de informare Nr. participanţi la concurs Nr. materiale realizate şi distribuite Nr. acţiuni de distribuire Nr. materialelor apărute în presă Număr de spoturi realizate Număr difuzări spoturi | Evaluare calitativă: Impactul activităţilor în rândul elevilor sondaj de opinie + mesaje pe adresa de email Feed-back obţinut de la parteneri |
| Rezultate aşteptate |
| 114 cadre didactice instruite pentru a susţine activităţi în şcoli pe tema reacţiei corecte la evenimente, comunicare, atitudine; 20.000 pliante şi 2.000 afişe de informare, în limba română şi maghiară, realizate şi distribuite; Realizarea şi difuzarea a 5 spoturi audio; Cunoaşterea de către 15.000 de elevi şi tineri a modalităţilor sigure de reacţie la evenimente; Cunoaşterea de către peste 100.000 de cetăţeni a modalităţilor sigure de reacţie la evenimente; |

| BUGET |
| --- |
| Materiale de informare | 1.000 afişe A3 limba română+1.000 afişe A3 limba maghiară | Tiraj 1.000 buc=967 leix2= 1.934 (2000 buc) |
|  | Pliante (10.000 română, 10.000 maghiară) | 4.900 lei |
| Organizare sesiuni de formare cadre didactice (115 persoane) | Mape cursanţi | 345 lei |
|  | Pixuri cursanţi | 150 lei |
|  | Suport curs. Cartoane diplome participare | 150 lei |
|  | Transport cursanţi din judeţ (60 persoane) | 1.200 lei |
|  | Masa prânz cursanţi (120 persoane) + protocol (apă, cafea) | 2.700 lei |
| Sondaj/Chestionare elevi | 100 lei |
| Premiu concurs afişe – cazare 4 persoane x 4 nopţi Tabăra Sovata 2 (4x4x35 lei = 560 lei) + masa (4x4x45 =720 lei) | 1.280 lei |
| Calendare cu lucrările elevilor (A3, 12 file+coperta, fără clapă) Tiraj 500 buc 9 lei+TVA | 500 x11,6 = 5.580 lei |
|  | 18.339 lei |