R O M Â N I A    						PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ___

din ___iunie 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei

“REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr. 8467/19.06.2009  a Direcţiei  Tehnice Drumuri,  Poduri Judeţene şi Investiţii  privind  investiţia ““REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ”

Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale,

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei “REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ”, valoarea totală a investiţiei fiind 5.409.295 lei din care C+M 3.741.957 lei (preţuri mai 2009) echivalent cu 1.299.374 Euro din care C+M: 898.861  Euro (1 euro =4,163 lei), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărârie.

Art.2 Pentru realizarea investiţiei răspunde conducerea R.A. Aeroportul  Transilvania Târgu Mureş  cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

P R E Ş E D I N T E

Lokodi Edita Emőke

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Aurelian Paul Cosma

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.8467 /19.06.2009

Dosar nr.VII/C2

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

“REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA

TÎRGU MUREŞ

În anul 2008 în programul de investiţii al R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureş au fost prevăzute fondurile necesare pentru proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţie “REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ”.

Conform devizului general al proiectantului SC ARHING SRL din Tîrgu Mureş valoarea lucrării este de 3.880.050 lei din care C+M 2.591.525 lei.

În urma organizării procedurii de achiziţie pentru execuţie lucrării (achiziţie pe loturi pe categorii de lucrări, construcţii, tâmplărie de aluminiu,instalaţii) s-au încheiate următoarele contracte:,

- Construcţii: SC IZOREP SRL  Tîrgu Mureş cu o valoare de 2.251.417 lei

- Tămplărie de aluminiu: SC ALFA PLAST SRL Tîrgu Mureş cu o valoare de 222.358 lei

- Instalaţii de climatizare şi ventilaţie SC G & M INTERNAŢIONAL INSTALAŢII Tîrgu Mureş cu o valoare de 211.668 lei reprezentând un total de 2.685.444 lei.

Pe parcursul execuţiei s-a constatat că din proiectul tehnic elaborat de proiectant, respectiv din documentaţia tehnică care a fost licitată au fost omise o serie de categorii de lucrări :

-    lucrări privind reorganizarea fluxurilor din aerogara existentă cca 400 mp

- tâmplărie de aluminiu cca.202 mp

- învelitoare din tablă ondulată în suprafaţă de aproximativ 525 mp

- lucrări privind amenajările exterioare

Având în vedere cele constatate RA AEROPORT Transilvania Tîrgu Mureş a sesizat proiectantul lucrării -SC ARHING SRL din Tîrgu Mureş pentru a stabili valoarea estimativă a acestor lucrări şi pentru a actualiza devizul general iniţial conform prevederilor legale în vigoare.

Devizul general actualizat este la valoarea de 5.409.295 lei din care C+M 3.741.957 lei (preţuri mai 2009) echivalent cu 1.299.374 Euro din care C+M: 898.861  Euro (1 euro =4,163 lei).

În Anexa 1 este prezentată o analiză comparativă a valorii devizului general iniţial faţă de valoarea actualizată a acestuia.

Valoarea lucrărilor mai sus menţionate, necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţie , conform estimărilor proiectantului , este de 1.467.349 lei.

Având în vedere că în acest an în programul de investiţii al RA AEROPORT TRANSILVANIA Tîrgu Mureş este prevăzută suma de 255.000 lei pentru tâmplăria de aluminiu, mai sunt necesare fonduri în valoare de 1.212.349 lei.

RA AEROPORT TRANSILVANIA Tîrgu Mureş, prin adresa nr.7936/10.06.2008 a adus la cunoştinţă Consiliului Judeţean Mureş că sursele necesare pentru finalizarea lucrărilor, în plus faţă de fondurile alocate prin BVC-ul aeroportului sunt de 642.000 lei şi a solicitat aprobarea devizului general actualizat şi rectificarea BVC 2009 al regiei aeroportuare cu suma de 642.000 lei.

Anexăm prezentei expuneri de motive devizul general iniţial şi devizul general actualizat.

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei “REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ” şi semnarea  proiectului de hotărâre anexat.

p. PREŞEDINTE                             DIRECTOR EXECUTIV

Szabó Árpad		                  ing. Bartha Iosif

VICEPREŞEDINTE

Întocmit: ing. Pătran Carmen

Ex: 2

ANEXA 1

ANALIZA COPMPARATIVĂ A VALORII DEVIZULUI GENERAL INIŢIALĂ FAŢĂ DE VALOAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL

“REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ”

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor îşi subcapitolelor de cheltuieli | Deviz general iniţial Lei cu TVA | Deviz general actualizat Lei cu TVA | Influenţe Lei cu TVA | Contractat Lei cu TVA | Realizat Lei cu TVA | NR | NCS | Necesar fonduri | Din care supuse procedurii de achiziţie publică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obţinerea terenului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Amenajarea ternului, căi de acces | - | 49.610 | 49.610 | - | - | - | - | - | 49.610 | 49.610 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total cap.1 | - | 49.610 | 49.610 | - | - | - | - | - | 49.610 | 49.610 |
|  | Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total cap.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren (geo, topo) | 23.950 | - | - | 23.950 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Taxe pentru obţinere avize, acorduri şi autorizaţii | 51.830 | 37.420 | - | 14.410 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Proiectare şi engineering (expertize, verificare proiecte, documentaţii pentru avize acorduri) | 42.850 | 72.809 | 29.959 |  | 37.240 | 37.420 |  |  | 29.959 | 29.959 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 2.590 | - | - | 2.590 | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Consultanţă | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Asistenţă tehnică | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - proiectant | 16.400 | 7.765 | - | 8.635 | - | - | - | - | - | - |
|  | - diriginte de şantier | 17.200 | 26.194 | 8.994 | - | 16.100 | 10.915 | - | - | 8.994 | 8.994 |
|  | Total cap.3 | 154.820 | 144.188 | 38.953 | 11.225 | 53.340 | 48.335 | - | - | 38.953 | 38.953 |
|  | Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extindere aerogară | 2.497.850 | 2.942.808 | 444.958 |  | 2.251.417 ( IZOREP) | 2.337.243 | 425.919 | 511.745 | 444.958 | 444.958 |
|  |  |  |  |  |  | 222.358 (ALFA PLAST) | 222.358 |  |  |  |  |
|  | Reamenajare aerogară | - | 661.286 | 661.286 | - | - | - | - | - | 661.286 | 661.286 |
| 4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 31.230 | 37.164 | 5.934 | - | - | - | - | - | 5.934 | 5.934 |
| 4.3 | Utilaje echipamente tehnologice | 236.275 | 211.669 |  | 24.606 | 211.668 (G&M) | 211.668 | - | - | - | - |
| 4.4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Dotări | 874.215 | 874.215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Active corporale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total cap.4 | 3.639.570 | 4.727.142 | 1.112.178 | 24.606 | 2.685.443 | 2.771.269 | 425.919 | 511.745 | 1.112.178 | 1.112.178 |
|  | Capitolul 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier | 62.445 | 51.089 | - | 11.356 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului (0,013 x C+M) | 33.335 | 48.648 | 15.313 | - | - | - | - | - | 15.313 | - |
| 5.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 137.320 | 388.615 | 251.295 | - | - | - | - | - | 251.295 | - |
|  | Total cap.5 | 233.100 | 488.352 | 266.608 | 11.353 | - | - | - | - | 266.608 | - |
|  | Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi pentru şi teste şi predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Probe tehnologice şi teste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total cap.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL GENERAL | 4.027.490 | 5.409.295 | 1.467.349 | 47.184 | 2.738.783 | 2.819.604 | 425.919 | 511.745 | 1.467.349 | 1.200.741 |
|  | Din care C+M | 2.591.525 | 3.741.957 | 1.161.788 | 11.356 | 2.473.775 | 2.559.601 | 425.919 | 511.745 | 1.161.788 | 1.155.854 |

Notă:

-Valoarea totală a devizului general iniţial mai sus arătată este diferită faţă de cea menţionată în expunerea de motive (apare un plus de 139.440 lei), deoarece totalul cap.4 a fost  calculat greşit.

-Lucrările de construcţii montaj (C+M) sunt cele prevăzute la cap. 1.2; 1.3; 2; 4.1; 4.2; şi 5.1